## Hoja1
Proyecto | Sistema de Distribucion de Contenido por Proximidad
Fecha | 2018-07-19
Coordinador | Eric Rodrich
Participantes | Eric Rodrich
Juan Carlos Malpartida
Cosas que fueron bien
Categoria | Detalle
Tecnologia | Cantidad de informacion disponible para apoyar el desarrollo
Programacion | Avances en la programación fueron satisfactorios
Proceso | La claridad y simplicidad del proceso contribuyo a un desarrollo rapido
Cosas que podrian haber ido mejor
Categoria | Detalle
Documentacion | Avances en la documentación del desarrollo se realizo con retraso
Tecnologia | El sistema operativo Android en su nueva version realizo cambios para programar aplicaciones en background
Gestion | Los Daily Sprints se retrasaron o se incumplieron en algunas oportunidades debido a distintas razones de fuerza mayor, principalmente por trabajo.
Cosas que sorprendieron
Categoria | Detalle
Gestion | Velocidad de sprint relativamente baja
Lecciones aprendidas
Categoria | Detalle
Gestion | Velocidad de sprint
Gestion | Impacto del desarrollo del proyecto en nuestro dia a dia
Conclusiones finales
Sabemos que la velocidad de sprint es de 5 pero se ajusta a lo planificado.
Hemos experimentado el impacto del desarrollo del proyecto en nuestro dia a dia y estamos preparados para adecuar mejor nuestros tiempos