## Hoja1
Proyecto | Sistema de Distribucion de Contenido por Proximidad
Fecha | 2018-07-20
Coordinador | Eric Rodrich
Participantes | Eric Rodrich
Juan Carlos Malpartida
Historias de Usuario
Codigo | Detalle | Finalizadas
HU-001 | Como anunciante quiero poder detectar los beacons de mi tienda desde un dispositivo movil para poder enviar contenido al mismo. | Si
HU-002 | Como usuario quiero poder escanear beacons alrededor para poder recibir anuncios de interes | Si
HU-003 | Como desarrollador quiero poder registrar mis beacons en una plataforma web para que puedan ser identificados por el sistema | Si
HU-004 | Como usuario quiero poder recibir notificaciones en mi dispositivo movil de los beacons que se encuentran cerca para poder ver su contenido | Si
HU-005 | Como usuario quiero poder visualizar el contenido en forma de lista y poder seleccionar el de mi interes para poder visualizarlo mas a detalle | No
Observaciones - correcciones
Categoria | Detalle
Desarrollo | HU-005 se completara en el sprint 2
Observaciones - nuevos requerimientos
Categoria | Detalle
Conclusiones finales
HU-005 se completara en el sprint 2