## Hoja1
Proyecto | Sistema de Distribucion de Contenido por Proximidad
Fecha | 2018-08-19
Coordinador | Eric Rodrich
Participantes | Eric Rodrich
Juan Carlos Malpartida
Cosas que fueron bien
Categoria | Detalle
Tecnologia | Los beacons adquiridos para este proyecto funcionaron correctamente de acuerdo a lo esperado. Los servicios de servidores en nube funcionan correctamente para el entorno de desarrollo
Programacion | Avances en la programación fueron satisfactorios
Proceso | Se resolvieron correctamente algunos aspectos del proceso de gestión de anuncios por parte del anunciante.
Cosas que podrian haber ido mejor
Categoria | Detalle
Documentacion | El reporte de avances diario sigue teniendo retrasos.
Tecnologia | La implementación del marco JSON Api significó un ligero retraso y re-trabajo en el módulo de backend.
Programación | VueJS, el framework del front web, maneja la persistencia de manera diferente y el aprender esta caracteristica retraso ligeramente el avance de la programación.
Cosas que sorprendieron
Categoria | Detalle
Gestión | Se dio un incremento en la velocidad del sprint.
Lecciones aprendidas
Categoria | Detalle
Gestion | En la utilización del framework VueJS se adquirió el conocimiento necesario para desarrollar mejores aplicaciones
Conclusiones finales
La ejecución del proyecto mantiene un buen ritmo y no presentó retrasos al finalizar este sprint.