## Hoja1
Proyecto | Sistema de Distribucion de Contenido por Proximidad
Fecha | 2018-09-19
Coordinador | Eric Rodrich
Participantes | Eric Rodrich
Juan Carlos Malpartida
Cosas que fueron bien
Categoria | Detalle
Tecnologia | El despliegue del módulo API se realizó sin mayores inconvenientes. Asímismo, las actualizaciones se realizan con facilidad y sin inconvenientes
Proyecto | El proyecto avanza de acuerdo al cronograma. No se presentaron inconvenientes que retrasaran el desarrollo.
Cosas que podrian haber ido mejor
Categoria | Detalle
Documentacion | El reporte de avances diario sigue teniendo retrasos.
Tecnologia | El adaptar el módulo APP Móvil al estandar JSON API requirió trabajo adicional al esperado pero no presentó retraso.
Programación | El desarrollo con VueJS sgue presentando sus mas y sus menos debido a que se va aprendiendo según se avanza el proyecto.
Cosas que sorprendieron
Categoria | Detalle
Lecciones aprendidas
Categoria | Detalle
Programación | Implementar funcionalidades a la plataforma web de gestión de anuncios utilizando componentes de Vuejs facilita la altamente el trabajo. La estructura modular permite una integración rápida y de menor impacto en el resto del sistema.
Conclusiones finales
La ejecución del proyecto mantiene un buen ritmo y no presentó retrasos al finalizar este sprint.