## Hoja1
Proyecto | Sistema de Distribucion de Contenido por Proximidad
Fecha | 2018-11-20
Coordinador | Eric Rodrich
Participantes | Eric Rodrich
Juan Carlos Malpartida
Cosas que fueron bien
Categoria | Detalle
Tecnologia | El desarrollo del front-end con VueJS se realizó con mayor facilidad de la estimada debido en gran parte al conocimiento adquirido sobre el framework a lo largo del proyecto.
Implementación | Se migraron los Módulos Backend API y Front-End a otro alojamiento. Esta nueva implementación se deció realizarla utilizando dockers para facilitar el re-despliegue de actualizaciones de prueba.
Proyecto | El proyecto avanza de acuerdo al cronograma. No se presentaron inconvenientes que retrasaran el desarrollo.
Cosas que podrian haber ido mejor
Categoria | Detalle
Documentacion | El reporte de avances diario sigue teniendo retrasos.
Programación | Se optó por un rediseño de arquitectura en el Backend. Este cambio se hizo para dar mayor claridad al código y reforzar el uso de inyección de dependencias, desacoplamiento entre otros. Tomó mayor tiempo del esperado.
Cosas que sorprendieron
Categoria | Detalle
Lecciones aprendidas
Categoria | Detalle
Programación | Aplicación de patrones de arquitectura conocidos como Inyección de Dependencias, Inversión del Control, Desacoplamiento o el Principio Open-Closed.
Conclusiones finales
La ejecución del proyecto mantiene un buen ritmo y no presentó retrasos al finalizar este sprint.